## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21690
| Fecha | 2023-12-27
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
e |  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuenta 1970 Activos Intangibles – 197010 Activos Intangibles en Fase de Desarrollo | Debilidades en los soportes técnicos para la identificación de el método de valoración de los activos intangibles en fase de desarrollo | Adoptar el formato para la identificación desde lo técnico si corresponde a un activo en fase de desarrollo. | 1.Diseñar el formato 2. Realizar una jornada de sensibilización del formato y su registro. 3 Verificación, firma y aprobación de los formatos diligenciados. | formato. Jornada. formato diligenciado | 3 | 2023-12-11 | 2024-08-31 | 37.5
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Revelaciones en notas a los Estados Financieros – Vigencia 2022. | Falta de procedimientos y sensibilización para la implementación del manual de políticas contables, respecto de las revelaciones en la notas a los estados financieros. | Hacer el procedimiento y sensibilización del mismo | 1. Lista de chequeo 1. procedimiento, 1 sensibilización | lista de chequeo, procedimiento, sensibilización | 3 | 2024-01-05 | 2024-07-31 | 29.5
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Reservas Presupuestales Vigencia 2022. | Falta de seguimiento al plan anual de adquisiciones y a la ejecución presupuestal | adoptar un procedimiento presupuestal, tablero de control de seguimiento y jornada de sensibilización de los tramites presupuestales de la entidad | 1. procedimiento 1. tablero de control 1. Jornada | procedimiento. tablero. jornada | 3 | 2024-01-05 | 2024-07-31 | 29.5
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Constitución de Reservas Inducidas por Atributo 40. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. | debilidades en la aplicación de los criterios presupuestales y contables | capacitación | 1.capacitacion | capacitación | 1 | 2024-01-05 | 2024-11-30 | 47
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Apropiaciones presupuestales no comprometidas en la vigencia 2022. | Falta de planeación y seguimiento presupuestal | procedimiento de seguimiento | 1.procedimiento | procedimiento | 1 | 2024-01-05 | 2024-07-31 | 29.5
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Ejecución y cumplimiento del Contrato 033 de 2022. Administrativo con presunta incidencia disciplinario. | Falta de procedimiento sancionatorio y debilidades en el ejercicio de la supervisión | procedimiento sancionatorio, capacitación a supervisores | 1. procedimiento 1. Capacitación | procedimiento. Capacitación | 2 | 2024-01-05 | 2024-11-30 | 47
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y elaboración de los modelos, procesos y procedimientos para el fortalecimiento de la gestión institucional | Demoras en la definición de la estrategia de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT | Elaborar e implementar un Plan de Trabajo de la fase 1 del MIPG y hacer seguimiento trimestral | 1.plan de trabajo 1 seguimiento trimestral | plan de trabajo. Seguimiento trimestral | 2 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 51
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO